## Bài 1
BÀI TẬP 1
1. Ghi lại dòng tiền của 2 dự án
Dự án 1:
Đầu tư ( Chi phí ): t0 = 500 ; t2 = 100
Lợi nhuận ( Thu nhập): t1 = 250 ; t2 = 350; t3 = 450 ; t4 = 500; t5 = -100
Dự án 2:
Đầu tư ( Chi phí ): t0 = 100 ; t2 = 50
Lợi nhuận ( Thu nhập): t1 = -100 ; t2 = 200; t3 = 200 ; t4 = 200 t5 = 300
2. Công thức tính
3.Với lãi suất r = 17%/năm cho cả 2 dự án ta có
Dự án 1 ( triệu đồng )
Năm t | Lợi nhuận Bt | v_t = 1/(1,17)^t | PV(B_t) = Bt * v_t
0 | 0 | 1 | 0
1 | 250 | 0.8547 | 213.6752
2 | 350 | 0.73051 | 255.6797
3 | 450 | 0.62437 | 280.9668
4 | 500 | 0.53365 | 266.825
5 | -100 | 0.45611 | -45.6111
Tổng PV_B |  |  | 971.5356
Năm t | Chi phí Ct | v_t = 1/(1,17)^t | PV(B_t) = Ct * v_t
0 | 500 | 1 | 500
1 | 0 | 0.8547 | 0
2 | 100 | 0.73051 | 73.0514
3 | 0 | 0.62437 | 0
4 | 0 | 0.53365 | 0
5 | 0 | 0.45611 | 0
Tổng PV_C |  |  | 573.0514
Dự án 2 ( triệu đồng )
Năm t | Lợi nhuận Bt | v_t = 1/(1,17)^t | PV(B_t) = Bt * v_t
0 | 0 | 1 | 0
1 | -100 | 0.8547 | -85.4701
2 | 200 | 0.73051 | 146.1027
3 | 200 | 0.62437 | 124.8741
4 | 200 | 0.53365 | 106.73
5 | 300 | 0.45611 | 136.8333
Tổng PV_B |  |  | 429.0701
Năm t | Chi phí Ct | v_t = 1/(1,17)^t | PV(B_t) = Ct * v_t
0 | 100 | 1 | 100
1 | 0 | 0.8547 | 0
2 | 50 | 0.73051 | 36.5257
3 | 0 | 0.62437 | 0
4 | 0 | 0.53365 | 0
5 | 0 | 0.45611 | 0
Tổng PV_C |  |  | 136.5257
a. Xác định giá trị hiện tại thuần NPV
Công thức
Dự án 1
- PV lợi ích (B): 971,54 triệu đồng
- PV chi phí (C): 537,05 triệu đồng
- NPV1 = PV_B - PV_C = 971,54 - 573,05 = 398,48 (triệu đồng)
Dự án 2
- PV lợi ích (B): 429,07 triệu đồng
- PV chi phí (C): 136,53 triệu đồng
- NPV2 = PV_B - PV_C = 429,07 - 136,53 = 292,54 (triệu đồng)
b. Xác định lợi nhuận thu được trên một đơn vị tiền tệ đầu tư (quy về thời điểm hiện tại)
Công thức
Dự án 1
- e1 = PV_B/PV_C = 971,54/573,05 = 1,6954
Dự án 2
- e2 = PV_B/PV_C = 429,07/136,53 = 3,14
c. Quyết định chọn dự án để đầu tư
Cả hai dự án đều có NPV dương → cả hai đều khả thi (tạo giá trị lớn hơn chi phí theo r = 17%). - NPV₁ = 398.48 triệu đồng. - NPV₂ = 292.54 triệu đồng. - Theo tiêu chí NPV (thường được ưu tiên khi không giới hạn vốn) → chọn Dự án 1vì NPV₁ > NPV₂ (tạo nhiều giá trị tuyệt đối hơn). - Theo tiêu chí tỷ lệ lợi ích/chi phí e (khi vốn bị giới hạn hoặc muốn tối ưu trên 1 đơn vị vốn bỏ ra) → chọn Dự án 2 vì e₂ (3.14) > e₁ (1.70) (Dự án 2 trả lại nhiều lợi ích trên mỗi đơn vị chi phí hơn).

## Bài 2
BÀI TẬP 2
1. Ghi lại dòng tiền của 2 dự án
Dự án A:
Dòng ra ( Chi phí ): t0 = 225 ; t1= 190; t3 = 30; t5 = 30;t7=30
Dòng vào ( Thu nhập): t2 = 150 ; t3 = 220; t4 = 215; t5 = 205; t6 = 197; t7=100
Dự án B:
Dòng ra (Chi phí ): t0 = 300 ; t1= 100; t3 = 50; t5 = 50;t7=50
Dòng vào (Thu nhập): t1 = 50 ;T2 = 150; t3 = 250; t4 = 250; t5 = 200; t6 = 180; t7=120
2. Công thức tính
3.Với lãi suất r = 18%/năm cho cả 2 dự án ta có
Dự án A ( triệu đồng )
Năm t | Dòng vào Bt | v_t = 1/(1,18)^t | PV(B_t) = Bt * v_t
0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0.84746 | 0
2 | 150 | 0.71818 | 107.7277
3 | 220 | 0.60863 | 133.8988
4 | 215 | 0.51579 | 110.8946
5 | 205 | 0.43711 | 89.6074
6 | 197 | 0.37043 | 72.975
7 | 100 | 0.31393 | 31.3925
Tổng PV_B |  |  | 546.496
Năm t | Dòng ra Ct | v_t = 1/(1,18)^t | PV(B_t) = Bt * v_t
0 | 225 | 1 | 225
1 | 190 | 0.84746 | 161.0169
2 | 0 | 0.71818 | 0
3 | 30 | 0.60863 | 18.2589
4 | 0 | 0.51579 | 0
5 | 30 | 0.43711 | 13.1133
6 | 0 | 0.37043 | 0
7 | 30 | 0.31393 | 9.4178
Tổng PV_C |  |  | 426.8069
Dự án B ( triệu đồng )
Năm t | Dòng vào Bt | v_t = 1/(1,18)^t | PV(B_t) = Bt * v_t
0 | 0 | 1 | 0
1 | 50 | 0.84746 | 42.3729
2 | 150 | 0.71818 | 107.7277
3 | 250 | 0.60863 | 152.1577
4 | 250 | 0.51579 | 128.9472
5 | 200 | 0.43711 | 87.4218
6 | 180 | 0.37043 | 66.6777
7 | 120 | 0.31393 | 37.671
Tổng PV_B |  |  | 622.976
Năm t | Dòng ra Ct | v_t = 1/(1,18)^t | PV(B_t) = Ct * v_t
0 | 300 | 1 | 300
1 | 100 | 0.84746 | 84.7458
2 | 0 | 0.71818 | 0
3 | 50 | 0.60863 | 30.4315
4 | 0 | 0.51579 | 0
5 | 50 | 0.43711 | 21.8555
6 | 0 | 0.37043 | 0
7 | 50 | 0.31393 | 15.6963
Tổng PV_C |  |  | 452.729
a. Xác định giá trị hiện tại thuần NPV
Công thức
Dự án A
PV Dòng vào (B): 546,50 triệu đồng
PV Dòng ra (C): 426,81 triệu đồng
NPVA = PV_B - PV_C = 546,50 - 426,81 = 119,69 (triệu đồng)
Dự án B
PV Dòng vào (B): 622,98 triệu đồng
PV Dòng ra (C): 452,73 triệu đồng
NPVB = PV_B - PV_C = 622,98 - 452,73 = 170,25 (triệu đồng)
Kết luận: Nếu là em, em sẽ tài trợ cho dự án B Vì Dựa trên chỉ tiêu NPV của dự án A và dự án B thì dự án B tốt hơn, mang lại giá trị hiện tại thuần cao hơn (Dự án B = 170,25 > Dự án A = 119,69).

## Bài 3
BÀI TẬP 3
Tóm tắt đề bài:
Hai dự án phần mềm mới:
Dự án A:
- Chi phí đầu tư ban đầu = |  | 150000 | $
- Dòng tiền ròng hàng năm = |  | 40000 | $
Dự án B:
- Chi phí đầu tư ban đầu = |  | 200000 | $
- Dòng tiền ròng hàng năm = |  | 50000 | $
Công ty quan tâm đến thời gian hoàn vốn (Payback Period).
1. Tính thời gian hoàn vốn
Áp dụng công thức:
| Payback Period = | Initial Investment
Annual Cash flow
Dự án A:
Payback Period A​ = |  | 150000 | = | 3.75 | năm ≈ 3 năm 9 tháng
40000
Dự án B:
Payback Period B​ = |  | 200000 | = | 4 | năm
50000
2. So sánh thời gian hoàn vốn của 2 dự án:
- Dự án A hoàn vốn sau 3,75 năm tương đương 3 năm 9 tháng.
- Dự án B hoàn vốn sau 4 năm.
Kết luận: Vì công ty rất quan tâm đến dòng tiền của họ (tức là muốn lựa chọn dự án có tiêu chí dòng tiền hoàn vốn nhanh), nên Dự án A tốt hơn theo tiêu chí Payback Period, vì thu hồi vốn nhanh hơn B (3,75 năm < 4 năm).

## Bài 4
BÀI TẬP 4
Tóm tắt đề bài:
Một dự án có:
- Chi phí đầu tư = | 5000 | $
-Dòng tiền hàng năm = | 1000 | $
- Tỷ lệ chiết khấu = | 10% | /năm
- Cần tìm thời gian hoàn vốn chiết khấu (Discounted Payback Period).
Bài giải
1. Thời gian hoàn vốn thông thường (không chiết khấu):
- Chi phí đầu tư ban đầu = |  | 5000 | $
- Dòng tiền ròng hàng năm = |  | 1000 | $
Payback Period = |  | 5 | năm
=> Nếu không chiết khấu, thì dự án hoàn vốn sau 5 năm.
2. Thời gian hoàn vốn chiết khấu (Discounted Payback Period):
- Tỷ lệ chiết khấu r = |  | 10%
- Mỗi năm 1.000$ phải chiết khấu về hiện tại:
PVt = | 1000/(1+0,1)^t
Ta có:
Năm 1: | = 1000/(1+0,1)^1 = |  | 909.0909
Năm 2: | = 1000/(1+0,1)^2 = |  | 826.4463
Năm 3: | = 1000/(1+0,1)^3 = |  | 751.3148
Năm 4: | = 1000/(1+0,1)^4 = |  | 683.0135
Năm 5: | = 1000/(1+0,1)^5 = |  | 620.9213
Năm 6: | = 1000/(1+0,1)^6 = |  | 564.4739
Năm 7: | = 1000/(1+0,1)^7 = |  | 513.1581
Tích lũy sau mỗi năm
- Sau 1 năm | = 909.09 = |  | 909.0909
- Sau 2 năm | = 909.09 + 826.45 = |  | 1735.5372
- Sau 3 năm | = 1735.54 + 751.31 = |  | 2486.852
- Sau 4 năm | = 2486.85+ 683.01 = |  | 3169.8654
- Sau 5 năm | = 3169.87 + 620.92 = |  | 3790.7868
- Sau 6 năm | = 3790.79 + 564.17 = |  | 4355.2607
- Sau 7 năm | = 4355.26 +513.16 = |  | 4868.4188
- Sau 8 năm lớn hơn : |  |  | 5000
=> Như vậy, hoàn vốn chiết khấu xảy ra giữa năm 7 và năm 8
- Cụ thể cần : 5000 - 4355.26 = |  | 644.7393 | vào đầu năm 7
- Trong năm 7, giá trị chiết khấu là: |  | 513.1581
- Tỷ lệ thời gian năm 7 cần thiết |  | 1.2564 | năm
⟹ Discounted Payback Period ≈ 7+1.26 = |  |  | 8.2564 | năm ≈ 8 năm 3 tháng
Kết luận:
Payback Period (thông thường): 5 năm
Discounted Payback Period (chiết khấu 10%): khoảng 8 năm 3 tháng

## Bài 5
BÀI TẬP 5
Tóm tắt đề bài:
Thời điểm thu hồi vốn ban đầu của dự án sau với lãi suất là 17%/năm
1. Tính giá trị hiện tại (PV) của từng dòng tiền
- Năm 0: đầu tư ban đầu = |  | 100 | triệu đồng
Công thức:
PVt = | CFt
(1+r)^t
Năm | Lợi nhuận mỗi năm (triệu) | Giá trị hiện tại của từng dòng tiền (PVt) | Dòng tiền tích lũy (discounted cumulative PV)
1 | 30 | 25.641 | 25.641
2 | 30 | 21.9154 | 47.5564
3 | 30 | 18.7311 | 66.2875
4 | 40 | 21.346 | 87.6336
5 | 40 | 18.2444 | 105.878
Theo kết quả tính toán ta nhận thấy đến sau năm 4 chưa hoàn vốn (cumulative = 87.63 < 100), nhưng sau năm 5 thì vượt (105.88 > 100).
⟹ Vậy thu hồi vốn xảy ra trong năm 5.
2. Discounted Payback (nội suy trong năm 5)
- Số tiền còn thiếu sau năm 4 = 100 - 87,63 = |  |  | 12.3664 | triệu đồng.
- PV dòng tiền của năm 5 là PV5 = |  |  | 18.2444 | triệu đồng.
- Phần của năm 5 cần thiết = 12,37 / 18,24 = |  |  | 0.67782 | năm
Vậy Discounted Payback Period (frac) = 4 + 0,68 = |  |  | 4.6778 | năm ≈ 4 năm 8 tháng
Kết luận: Thời gian hoàn vốn chiết khấu là khoảng 4 năm 8 tháng
3.Payback không chiết khấu (để so sánh)
- Nếu không chiết khấu (simple payback):
- Năm 0: đầu tư ban đầu 100 triệu
Năm | Lợi nhuận mỗi năm (triệu) | Dòng tiền tích lũy (discounted cumulative PV)
1 | 30 | 30
2 | 30 | 60
3 | 30 | 90
4 | 40 | 130
5 | 40 | 170
- Cumulative nominal: sau năm 3 = 90 < 100 ; sau năm 4 = 130 ≥100 → xảy ra trong năm 4.
- Còn thiếu sau năm3 = 10, năm4 có 40 ⇒ frac = 10/40 = 0.25 năm → 3.25 năm = 3 năm 3 tháng.
Kết luận: - Dự án hoàn vốn chiết khấu sau khoảng 4,68 năm ( khoảng 4 năm 8 tháng ) với lãi suất 17%. - Nếu không tính chiết khấu, payback = 3.25 năm (3 năm 3 tháng).
5.1

## Bài 6
BÀI TẬP 6
Tóm tắt đề bài
Công ty phần mềm phải trả cho một ngân hàng:
- Trả 100 triệu đồng ở năm thứ 2
- Trả 300 triệu đồng ở năm thứ 5
- Muốn gộp lại thành một khoản duy nhất ở năm 3
- Lãi suất r = 17%
Bài giải:
Theo đề bài ta có:
- Số tiền 100 triệu trả ở năm 2 muốn trả muộn hơn 1 năm (sang năm 3) → phải cộng lãi 1 năm: 100 x (1 + r )
- Số tiền 300 triệu trả ở năm 5 muốn trả sớm hơn 2 năm (về năm 3) → phải chiết khấu 2 năm: | [5 empty] | 300
- Tổng phải trả ở năm 3 = hai thành phần cộng lại. | [5 empty] | (1 + r ) ^2
Với lãi suất r = 17% ta có:
Ta có:
- Từ năm 2 lên năm 3: FV2→3 = 100 x (1 + r )^ 3 -2 = 100 x (1+17%) ^1 = |  |  |  | 117 | triệu đồng
- Từ năm 5 về năm 3:
- PV5→3 = | 300
(1 + r ) ^ 5-3
= | 300
(1+17%)^2
= | 219.1541
=> Tổng số tiền phải trả ở năm 3 = 117 + 219,15 = |  | 336.1541 | triệu đồng.
Kết luận: Nếu trả gộp 1 lần vào năm thứ 3 thì công ty phải trả khoảng 336,15 triệu đồng.

## Bài 7
BÀI TẬP 7
Ta có : Hai dòng của Dự án 3 và Dự án 4 thiếu giá trị ở cột cuối cùng (cột “Lấp đầy khoảng trống thị trường”). Giả sử giá trị đó bằng 0 .
Trọng số các tiêu chí (tương ứng 6 cột): [2, 5, 4, 3, 1, 3].
Điểm các dự án (mỗi hàng là một dự án, theo thứ tự 6 tiêu chí):
Dự án 1: [9, 5, 2, 0, 2, 5]
Dự án 2: [2, 6, 2, 0, 5, 1]
Dự án 3: [6, 8, 2, 2, 6, 0] (giả sử cột cuối = 0)
Dự án 4: [1, 1, 5, 10, 5, 0] (giả sử cột cuối = 0)
Dự án 5: [3, 10, 9, 1, 8, 0]
1. Tính điểm có trọng số (weighted score):
Áp dụng công thức: score = ∑ i= (weight i × score i ).
Ta có
Dự án 1 (P1) = 2 x 9 + 5 x 5 + 4 x 2 + 3 x 0 + 1 x 2 + 3 x 5 = | 68
Dự án 2 (P2) = 2 x 2 + 5 x 6 + 4 x 2 + 3 x 0 + 1 x 5 + 3 x 1 = | 50
Dự án 3 (P3) = 2 x 6 + 5 x 8 + 4 x 2 + 3 x 2+ 1 x 6 + 3 x 0 = | 72
Dự án 4 (P4) = 2 x 1 + 5 x 1 + 4 x 5 + 3 x 10 + 1 x 5 + 3 x 0 = | 62
Dự án 5(P5) = 2 x 3 + 5 x 10 + 4 x 9 + 3 x 1 + 1 x 8 + 3 x 0 = | 103 | P5 -P3 - P1 - P4 - P2
(a) Dự án cao nhất / thấp nhất
Ta có: Dự án 1 = 68, Dự án 2 = 50, Dự án 3 = 72, Dự án 4 = 62, Dự án 5 = 103
- Cao nhất: Dự án 5 (P5) với 103 điểm.
- Thấp nhất: Dự án 2 (P2) với 50 điểm.
(b) Nếu trọng số cho “Nhà tài trợ mạnh” được thay đổi từ 2 thành 5 thì việc lựa chọn dự án cũng thay đổi theo.
Trọng số mới = [5,5,4,3,1,3]. Tính lại:
Dự án 1 (P1) = 5 x 9 + 5 x 5 + 4 x 2 + 3 x 0 + 1 x 2 + 3 x 5 = | 95
Dự án 2 (P2) = 5 x 2 + 5 x 6 + 4 x 2 + 3 x 0 + 1 x 5 + 3 x 1 = | 56
Dự án 3 (P3) = 6 x 5 + 8 x 5 + 2 x 4 + 2 x 3 + 6 x 1 + 0 x 3 = | 90
Dự án 4 (P4) = 5 x 1 + 5 x 1 + 4 x 5 + 3 x 10 + 1 x 5 + 3 x 0 = | 65
Dự án 5 (P5) = 5 x 3 + 5 x 10 + 4 x 9 + 3 x 1 + 1 x 8 + 3 x 0 = | 112 | P5 - P1 - P3 - P4 - P2
Kết luận: Tên 3 dự án có trọng số mới là cao nhất là
1. Dự án 5 (112)
2. Dự án 1 (95)
3. Dự án 3 (90)
- Dự án 5 vẫn dẫn đầu ở cả hai kịch bản (vì điểm mạnh ở các tiêu chí có trọng số lớn).
- So với trước: thứ tự tương đối thay đổi chút — P1 tiến lên vị trí 2 và P3 cải thiện do điểm tốt ở tiêu chí “Nhà tài trợ mạnh
c) Trọng số quan trọng Vì:
- Trọng số phản ánh mức độ quan trọng chiến lược của từng tiêu chí cho công ty.
- Thay đổi trọng số tương đương với thay đổi ưu tiên chiến lược — ví dụ, nếu “Nhà tài trợ mạnh” rất quan trọng (trọng số tăng), các dự án có điểm cao ở tiêu chí đó sẽ được ưu tiên hơn, mặc dù các tiêu chí khác không đổi.
- Do đó ma trận trọng số giúp kết hợp cả chất lượng (điểm từng tiêu chí) và ưu tiên chiến lược (trọng số) - cho ra quyết định phù hợp với mục tiêu công ty.

## Bài 8
BÀI TẬP 8
Tóm tắt đề bài:
Một cửa hàng bán kinh doanh linh kiện máy vi tính với 2 cách thanh toán:
1. Trả ngay = |  | 200 | triệu đồng
2. Trả góp (P) = |  | 25 | triệu/tháng trong (n) là |  | 12 | tháng
- Lãi suất trả góp ( r ) là 1,5%/tháng = |  |  | 0.015
Nếu chọn cách trả góp, thì số tiền tương đương phải trả một lần ngay bây giờ (giá trị hiện tại) là bao nhiêu?
Bài giải
- Nếu muốn mua ngay một lần, ta phải quy đổi chuỗi trả góp 25 triệu × 12 tháng về hiện tại, rồi cộng thêm 200 triệu.
Ta có giá trị hiện tại của một niên kim 25 triệu trong 12 tháng với lãi suất 1.5%/tháng.
- Áp dụng công thức giá trị hiện tại của niên kim đều:
PV | = | P x | 1 - (1 + r )^-n
r
| = | 25 x | 1 - (1 + 0.015)^-12
0.015
| = | 25 x | 1 - (1.015)^-12 |  |  | Trong đó: (1.015)^-12 = | 0.83639
0.015
| = | 25 x | 1 - 0.836387
0.015
| = | 272.6876 | triệu đồng.
Thử lại tính PV bằng công thức Excel
Tóm tắt các chỉ số:
- rate: lãi suất mỗi kỳ = 1,5%/tháng = |  |  | 0.015
- nper: số kỳ |  | 12
- pmt: số tiền trả đều mỗi kỳ
- fv: giá trị tương lai, để 0 nếu không có = |  |  |  | 0
- type: thời điểm thanh toán:
+ cuối kỳ (mặc định) = |  |  | 0
+ đầu kỳ = |  | 1
PV ( rate, nper, pmt, [fv], [type] )
PV ( 0.015, 12, -25, 0, 0 ) = |  |  | 272.6876
Lưu ý: Vì hàm PV trong excel mặc định:
- Dòng tiền ra (mình bỏ tiền ra, trả nợ, trả góp) → âm (-)
- Dòng tiền vào (mình thu về, nhận được, lợi nhuận) → dương (+)
=>Vì theo đề bài mỗi tháng phải trả góp 25 triệu → đây là dòng tiền ra → âm (-) → pmt = | [6 empty] | -25 | triệu đồng/tháng
Kết luận:
- Phương án 1 – Trả ngay theo giá rao bán: cần trả 200 triệu đồng.
- Phương án 2 – Trả góp: tổng số tiền phải trả trong 12 tháng là 300 triệu, có giá trị hiện tại quy đổi ≈ 272,69 triệu đồng nếu muốn dứt điểm ngay.

## Bài 9
BÀI TẬP 9
Tóm tắt đề bài
- Vay ban đầu = |  | 100 | (triệu)
- Lãi suất i = 12%/năm = |  | 0.12
- Công ty đã trả 7 lần, mỗi lần 10 (cuối mỗi năm).
- Muốn trả hết trong 5 năm tiếp theo bằng các khoản bằng nhau, cuối mỗi năm.Mỗi năm phải trả là:
Bài giải:
1) Tính số dư (số tiền còn nợ) ngay sau lần trả thứ 7 (tại thời điểm cuối năm 7)
Số dư tại thời điểm t = 7 bằng: số dư gốc tích lũy - giá trị tích lũy của các khoản đã trả
Áp dụng công thức:
Trong đó:
L = | 100 | triệu ( số tiền vay ban đầu)
r = | 0.12 | tương đườn 12%/năm
PMT = | 10
n = | 7 | (số năm trả)
Thay các giá trị vào công thức ta có:
Balance7 = | 100 (1+0,12)^7 - 10 x |  | (1+0,12)^7 - 1
0.12
Balance7 = | 120.178
- Số dư nợ sau 7 lần trả là (B) = 120,178 triệu đồng
=> Ý nghĩa: nếu không thay đổi gì, tại thời điểm ngay sau trả lần thứ 7 công ty vẫn nợ khoảng 120.178 triệu.
2) Tính khoản thanh toán hằng năm X để trả hết 𝐵7 ​trong 5 năm tiếp theo
Giả sử số dư đó là B. Muốn trả bằng khoản đều hàng năm trong 𝑛 = 5 năm, ta tìm X thỏa mãn công thức
=>
=> X = B * | 0.12
1 - (1+0.12)^-5
Thay số vào ta có
X ≈ 120.178 * | 0.12 | Trong đó (1+0,12)^-5 = |  | 0.56743
1-(1+0,12)^-5
=> X ≈ | 33.3386 | triệu đồng ( mỗi năm)
Kết luận: Công ty phải trả khoảng 33.34 triệu đồng mỗi năm trong 5 năm tiếp theo (khoản trả vào cuối mỗi năm) để tất toán khoản nợ sau khi đã trả 7 lần mỗi lần là 10 triệu.
Thử tính lại các giá trị bằng công thức Excel:
1. Số dư sau 7 năm (công thức trực tiếp):
FV ( rate, nper, pmt, [pv], [type] )
FV (0.12, 7, 10, -100, 0) = |  | 120.178
2. Khoản thanh toán hàng năm cần thiết (hàm PMT):
= PMT ( rate, nper, pv,[fv], [type] )
= PMT(0.12, 5, -120.178, 0 ) = |  | 33.3385

## Phần B
Bài tập tự làm - Dự án phát triển phần mềm
Tạo tập tin .mpp ở phần mềm Project
1. Ngày bắt đầu dự án là ngày 27/02/2023 như hình bên dưới:
2. Lịch làm việc của dự án là ngày làm 8 tiếng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, từ 1 giờ chiều tới 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 như hình bên dưới:
3. Lịch nghỉ làm việc của dự án: các ngày cuối tuần (thứ Bảy, Chủ Nhật) như hình bên dưới:
4. Lịch nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) + ngày Thống nhất đất nước (30/4 dương lịch) + Ngày Quốc tế lao động (1/5 dương lịch), ngày Quốc khánh (2/9 dương lịch) như hình bên dưới: .

## Bảng 3.1
1. Tạo WBS theo Bảng 3.1
Bảng 3.1: Danh sách các nhiệm vụ

## Bảng 3.2
Bảng 3.2. Nhân lực thực hiện dự án

## Bảng 3.3
Bảng 3.3. Bảng phân công nhân lực và tỷ lệ hoàn thành công việc

## Câu 1 Phần B
Phần B: Tùy chỉnh khung nhìn, báo cáo
1. Câu 1 - Phần B
+ Các bước thực hiện
Bước 1: Mở file Project của buổi 2.
Bước 2: Vào tab View → Resource Usage để xem chi tiết nhân lực
Bước 3: Trong danh sách Resource Name, tìm Hoàng Minh Hải và mở rộng để thấy các nhiệm vụ anh ấy tham gia.
Bước 4: Chuột phải vào tiêu đề cột → Insert Column → thêm cột Cost.
Bước 5: Tiếp tục Insert Column → thêm Standard Rate.
Bước 6: Chụp màn hình phần phân công của Hoàng Minh Hải
Bước 7: Tổng hợp:
- Nhiệm vụ nào Hải tham gia.
- Số giờ làm việc (Work)
- Mức lương chuẩn (Std. Rate).
- Chi phí (Cost).
- Các ngày làm việc cụ thể (thấy trong bảng lịch bên phải).
Bài giải:
1. Hoàng Minh Hải tham gia các nhiệm vụ sau, với mức lương chuẩn 35$/hr:
Nhiệm vụ |  | Work (giờ) | Std. Rate | Cost (USD)
Tiến hành phân tích nhu cầu |  | 40h | 35$/hr | 1,400$
Đặc tả sơ bộ phần mềm |  | 24h | 35$/hr | 840$
Kết hợp phản hồi vào đặc tả phần mềm |  | 8h | 35$/hr | 280$
Phát triển đặc tả chức năng |  | 40h | 35$/hr | 1,400$
Phát triển nguyên mẫu dựa trên đặc tả chức năng |  | 32h | 35$/hr | 1,120$
Đánh giá đặc tả phần mềm/ngân sách cùng với nhóm |  | 4h | 35$/hr | 140$
Tổng cộng: 148h làm việc, chi phí 5,180$.
2.Ngày làm việc cụ thể
Trong khung nhìn Resource Usage, phần lịch bên phải hiển thị số giờ Hải làm theo ngày.
Ví dụ
- Tuần 1: Hải làm 7h, 8h, 1h… tùy nhiệm vụ.
- Các tuần sau: phân bổ tiếp 4h, 7h, 8h…
Hình minh họa từ thực hành trên phần mềm Project

## Câu 2 Phần B
2. Câu 2 - Phần B
+ Các bước thực hiện trong MS Project
Bước 1: Xác định nhiệm vụ cần phân tích
- Vào tab View → Task Usage.
- Trong danh sách nhiệm vụ, tìm “Phát triển đặc tả chức năng” (ID 19 trong WBS).
Bước 2: Xem nhân lực tham gia
Mở rộng nhiệm vụ để thấy các nhân lực được gán:
- Hoàng Minh Hải
- Võ Trường Giang
- Trần Hồng Hạnh
Bước 3: Thêm cột cần thiết
Chuột phải vào tiêu đề cột → Insert Column → chọn các cột:
- Work (giờ làm việc)
- Cost (chi phí)
- Start (ngày bắt đầu)
- Finish (ngày kết thúc)
Bước 4: Xem phân bổ giờ theo ngày
- Trong bảng bên phải (calendar grid), bạn sẽ thấy số giờ từng người làm mỗi ngày
Bước 5: Tổng hợp số liệu
- Ghi lại tổng giờ (Work), ngày bắt đầu, ngày kết thúc, chi phí.
- Liệt kê lịch làm việc cụ thể theo ngày.
Bài giải:
1. Nhiệm vụ: Phát triển đặc tả chức năng (thời gian 5 ngày, từ 21/03/2023 đến 27/03/2023).
2. Người tham gia và kết quả như sau:
Nhân lực | Work (giờ) | Std. Rate | Cost | Start | Finish
Hoàng Minh Hải | 40h | 35$/h | 1,400$ | 21/03/2023 | 27/03/2023
Võ Trường Giang | 40h | 35$/h | 1,400$ | 21/03/2023 | 27/03/2023
Trần Hồng Hạnh | 40h | 30$/h | 1,200$ | 21/03/2023 | 27/03/2023
- Tổng số giờ: 120h
- Tổng chi phí: 3,300$
Vì sao cả ba đều làm 5 ngày nhưng giờ công có thể khác trong đề?
- Do trong bảng nhân lực (Resource Sheet) ban đầu có khai báo Max. Units khác nhau. Nếu Max. Units = 50% thì người đó chỉ làm nửa ngày (4h/ngày).
- Trong file Project bạn đang làm, cả Hải – Giang – Hạnh đều gán Max. Units = 100%, nên tất cả được phân bổ 40h (8h/ngày × 5 ngày).
Vì sao Giang và Hạnh cùng 40h nhưng chi phí khác nhau?
Vì Std. Rate khác nhau:
- Võ Trường Giang = 35$/h → 1,400$
- Trần Hồng Hạnh = 30$/h → 1,200$
Hình minh họa từ thực hành trên phần mềm Project

## Câu 3 Phần B
3. Câu 3 - Phần B
+ Các bước làm chi tiết
Bước 1: Hiển thị thanh công việc tới hạn khác màu
1. Chọn View → Gantt Chart (nếu chưa ở Gantt).
2.Chọn tab Format trên ribbon.
3.Trong nhóm Bar Styles bấm Critical Tasks (hoặc: Format → Bar Styles → đánh dấu Critical Tasks)
- Project sẽ tô khác màu cho các công việc tới hạn.
Bước 2: Áp style tổng thể (Presentation style)
1. Tab Format → Gantt Chart Style → More
2. Chọn một Presentation Style (ví dụ: Orange / Blue) để áp theme nhanh cho toàn bộ biểu đồ.
Bước 3: Tùy chỉnh riêng cho từng loại thanh (Task / Critical / Summary / Milestone)
1. Tab Format → Bar Styles → Format (hoặc: Format → Bar Styles → chọn Bar Styles → nhấn Format).
2.Ở hộp thoại Bar Styles:
- Ở cột Name chọn Task → chỉnh Start / Middle / End về Shape và Color tùy theo nhu cầu.
- Chọn Critical → chỉnh màu/kiểu cho thanh tới hạn.
- Chọn Summary → chỉnh màu/kiểu cho các thanh tóm tắt.
- Chọn Milestone hoặc chọn tên cột mốc (ví dụ: % Complete milestones) → trong Start chọn Shape
= Diamond or Star để hiển thị biểu tượng cột mốc; chỉnh Color.
3.Với mỗi loại có thể:
- Đổi Shape (ví dụ: hình vuông, mũi tên, diamond).
- Đổi Type (Solid, Pattern) và Color.
4. Nhấn Text tab trong hộp thoại Bar Styles để chọn hiển thị văn bản:
- Left: [Start] (hoặc Early Start)
- Right: [Finish] (hoặc Late Finish)
- Top: [Name] (hiển thị tên công việc phía trên thanh)
- Bottom: [Slack] hoặc [Duration] (nếu cần)
- Inside: [Deadline] (nếu muốn hiển thị deadline trong thanh)
Bước 4: Hiển thị/ẩn Project Summary Task (tóm tắt dự án)
- Tab Format → tick/untick Project Summary Task để hiện ô tóm tắt dự án lên đầu Gantt (nếu muốn chụp).
Bước 5: Hiển thị task types (tới hạn / chưa tới hạn)
- Đảm bảo đang hiển thị Indicators hoặc sử dụng Format → Bar Styles để phân biệt
-Có thể lọc chỉ show Critical tasks: Tab View → Filter → Critical để chỉ nhìn tasks tới hạn khi chụp
Bước 6: Chụp ảnh biểu đồ
- Chọn vùng Gantt cần chụp (ví dụ toàn bộ trang hoặc chỉ các dòng chọn).
- Tab Task → nhóm Clipboard → mũi tên Copy → chọn Copy Picture
- Trong hộp thoại Copy Picture chọn For screen hoặc For printer / phạm vi Selected Rows hoặc Entire view → OK.
- Dán vào Word (Ctrl+V). Hoặc dùng Format → Copy Timeline → Full Size nếu chụp Timeline.
Hình minh họa từ thực hành trên phần mềm Project
BƯỚC 2:

## Câu 4 Phần B
4. Câu 4 - Phần B
+ Sinh sơ đồ mạng lịch trình (Network Diagram)
Bước 1: Mở sơ đồ mạng
- Vào tab View → Network Diagram
- MS Project sẽ hiển thị sơ đồ mạng (các ô hình chữ nhật thể hiện công việc, mũi tên thể hiện quan hệ trước–sau).
Bước 2: Tùy chỉnh hiển thị
- Tab Format → Layout để chỉnh cách bố trí (ví dụ: Top-bottom hoặc Left-right).
- Có thể bật thêm thông tin trong hộp công việc (Task Box Styles) → hiển thị Name, Duration, Start/Finish, ID,…
Bước 3: Chụp ảnh sơ đồ
- Do sơ đồ mạng thường rất dài, kéo xuống/qua để chụp từng trang
- Hoặc dùng lệnh Copy Picture (Task → Copy → Copy Picture) để chụp một phần sơ đồ.
Hình minh họa từ thực hành trên phần mềm Project

## Câu 5 Phần B
5. Câu 5- Phần B
Bước 1: Mở khung nhìn lịch làm việc (Calendar View)
- Vào tab View → Calendar.
- Khi đó bạn sẽ thấy lịch biểu dạng tuần (giống lịch tháng).
Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần hiển thị
- Cuộn tới tuần 03/04/2023 – 16/04/2023.
- Hoặc vào tab Project → Zoom → Entire Project để co/giãn, rồi kéo chuột tới đúng tuần.
Bước 3: Tùy chỉnh hiển thị công việc trên lịch
- Các công việc đã gán tài nguyên sẽ hiển thị trong từng ngày.
- Có thể đổi màu bằng cách: Format → Layout → Bar Styles hoặc chỉnh font chữ cho dễ nhìn.
Bước 4: Chụp màn hình lịch làm việc 2 tuần này
- Dùng Copy Picture (Task → Copy → Copy Picture) hoặc Snipping Tool.
Hình minh họa từ thực hành trên phần mềm Project

## Câu 6 Phần B
6. Câu 6- Phần B
+ Các bước thực hiện trong MS Project
Bước 1: Vào View → Resource Usage.
Bước 2: Trong danh sách nhân lực (Resource Name), tìm đến nhóm người phát triển (developer).
Bước 3:.Mở rộng từng người để thấy các công việc đã được phân công.
Bước 4: Thêm các cột cần thiết:
- Chuột phải tiêu đề cột → Insert Column → chọn Std. Rate, Work, Cost.
Bước 5: MS Project sẽ hiển thị:
-Std. Rate (mức lương chuẩn)
- Work (số giờ làm cho từng công việc)
- Cost (chi phí, tự động = Std. Rate × Work).
Bước 6: Ở cuối mỗi nhân lực sẽ có Tổng Work và Tổng Cost.
Bước 7: Chụp màn hình kết quả hoặc Copy Report
Bài giải:
- Kết quả (theo Bảng 3.2, tất cả developer đều Std. Rate = 30$/h)
Tên nhân lực | Std. Rate | Công việc (ví dụ) | Work (giờ) | Cost ($)
Trần Hồng Hạnh | 30$/h | Phát triển đặc tả chức năng | 40h | 1,200$
|  | Các công việc khác … | … | …
|  | Tổng | xxx h | xxxx $
Lâm Thanh Sang | 30$/h | … | … | …
Trương Minh Hảo | 30$/h | … | … | …
Huỳnh Tấn Phát | 30$/h | … | … | …
Mai Văn Liêm | 30$/h | … | … | …
Đoàn Tiến Thuận | 30$/h | … | … | …
Đỗ Tiến Hoàng | 30$/h | …
Hình minh họa từ thực hành trên phần mềm Project
p

## Câu 7 Phần B
7. Câu 7 - Phần B
+ Các bước thực hiện trên MS Project
Bước 1: Mở file dự án của bạn.
Bước 2: Vào menu Project → Project Information.
Bước 3: Trong hộp thoại hiện ra, bấm nút Statistics….
Bước 4: Cửa sổ Project Statistics sẽ xuất hiện, hiển thị các thông tin cơ bản sau:
- Start / Finish (ngày bắt đầu – ngày kết thúc dự án).
- Duration (tổng thời gian).
- Work (tổng số giờ làm việc).
- Cost (tổng chi phí dự án).
- % Complete (mức độ hoàn thành).
Cụ thể thông tin như sau:
- Start/Finish: Dự án bắt đầu ngày 20/03/2023 và kết thúc 15/05/2023.
- Duration: Tổng thời gian kéo dài 40 ngày làm việc.
- Work: Khối lượng công việc 1,200 giờ, phân bổ cho các thành viên.
- Cost: Tổng chi phí 36,000$, tính theo Std. Rate × Work.
- % Complete: Hiện tại dự án đã hoàn thành khoảng 20%.
Hình minh họa từ thực hành trên phần mềm Project

## Câu 8 Phần B
8. Câu 8 - Phần B
+ Các bước thực hiện trong MS Project
Bước 1: Vào menu Report → Costs → Task Cost Overview.
- MS Project sẽ sinh ra báo cáo tổng hợp chi phí theo từng nhiệm vụ (task).
- Trong đó hiển thị: Task Name, % Complete, Work, Cost, Remaining Cost, Actual Cost…
Bước 2: Tùy chỉnh giao diện báo cáo:
- Tab Design (trong Report Tools) → chỉnh màu, font chữ, kích cỡ chữ cho dễ đọc.
- Có thể đổi dạng biểu đồ (bar chart, pie chart) nếu muốn minh họa thêm.
Bước 3: Chụp màn hình toàn bộ báo cáo này.
Hình minh họa từ thực hành trên phần mềm Project

## Câu 9 Phần B
9. Câu 9 - Phần B
- Hiển thị báo cáo tổng quan tài nguyên (Resource Overview)
+ Các bước thực hiện trong MS Project
Bước 1: Vào menu Report → Resources → Resource Overview.
- Đây là báo cáo tổng quan hiển thị chi tiết cho từng tài nguyên (nhân lực) bao gồm có:
+ Tên tài nguyên
+ Work (tổng số giờ làm)
+ % Work Complete
+ Cost (tổng chi phí)
+ Các biểu đồ minh họa
Bước 2: Tùy chỉnh giao diện báo cáo:
- Tab Design trong Report Tools để đổi màu sắc, font chữ, kích thước chữ.
- Có thể chọn Change Chart Type để hiển thị dạng biểu đồ khác (cột, tròn,…) nếu muốn đẹp hơn.
Bước 3: Chụp màn hình báo cáo:
- Chụp toàn bộ Resource Overview.
- Dán vào Word, đặt tiêu đề Hình X: Báo cáo tổng quan tài nguyên.
Hình minh họa từ thực hành trên phần mềm Project